CAPITULO 3

3. ANALISIS ECONOMICO

3.1 Costo de las alternativas de solución

El tanque vertical existente fue construido en acero inoxidable en el año 1984 y comenzó a funcionar el mismo año, el estilo de diseño que se escogió era un tanque con diámetro de 4 m y una altura de 20.4 m con aislamiento  para mantener una temperatura de máximo 80 grados centígrados, con compuerta de acceso para limpieza y revisión interna (manhold), ingreso del agua por la parte inferior del tanque, rebose y tubería para drenaje.

En el año 1994 se decide reparar este tanque por los problemas que presentaba en su estructura metálica y aislamiento, la decisión debía contemplar el eventual desperdicio de agua proveniente del proceso de enfriamiento del mosto, la energía que se iba a consumir para calentar 12.000 m3 a una temperatura de 70oC para efectuar los cocimientos mensuales, y el costo adicional de esos 12.000 m3 en el consumo de agua.

Se comenzó a planificar su reparación, además se comenzó a estudiar la posibilidad de la construcción de un tanque nuevo cuyo diseño podrá ser horizontal o vertical, la capacidad de este tanque deberá ser de 400 m3, en cualquiera de los dos casos debe preveerse la obra civil para la cimentación del tanque, los equipos hidraúlicos, el sistema de aislamiento, y la interconexión con el sistema actual. Este estudio proporcionará los costos de construcción y el cronograma de trabajo para su ejecución.

2.1 Reparación del tanque existente.

El calculo del costo de este proyecto es debido a que debemos parar de distribuir agua caliente al proceso y utilizar agua fria para el mismo.

Fórmulas:

Costo = (consumo/cocimiento) x (# cocim.) x (tiempo rep.) x (valor m3 )

Tiempo de reparación   = 1 mes

Numero de cocimiento   =  100

Consumo de agua/cocimiento   = 120

Valor de m3     = S/. 3450

Independientemente del material y la mano de obra necesaria para la reparación  de un tanque este costo encarecerá cualquier intento de reparación del mismo.

Luego de revisar los cálculos proporcionados en el anexo I y procediendo a cotizar los materiales necesarios para la reparación del tanque encontramos que el valor del material necesario para su reparación es de S/.100’000.000,00, se estima que la reparación durará unos 45 días y la mano de obra necesaria para esta reparación aproximadamente es de S/.98'000.000,00 dentro de este costo se considera la utilización de equipos y contratistas necesarios para efectuar la reparación.

Tabla  I

Costos involucrados en la reparación

| Descripción |  |
| --- | --- |
| Consumo agua | 41’400.000 |
| Consumo energía (promedio histórico) | 65’000.000 |
| Materiales | 100’000.000 |
| Mano de obra | 98’000.000 |
| TOTAL | 357’600.000 |

2.2 Comprar tanque construido en el exterior.

El costo de instalación del tanque importado asciende a S/. 400’000.000,00 este costo es uno de los principales inconvenientes en la realización del proyecto sin embargo, nos servirá para la comparación respectiva de las demás propuestas.

Comprar tanque localmente.

Esto adiciona el costo del diseño del tanque al valor del proyecto.

- Las desventajas de la compra del tanque es el poco control que se tiene en los materiales utilizados en la construcción y el costo de cada uno de ellos.

Importar materiales y contratar mano de obra local.

El proyecto costará bajo esta alternativa aproximadamente S/. 300’000.000,00, y adicionalmente presenta ventajas como el control de los materiales a usar en el desarrollo del proyecto, la selección de los procesos de construcción adecuados a este tipo de obra.

El desarrollo del proyecto debe satisfacer todos los requerimientos expresados en el primer capitulo y adicionalmente aprovechar la construcción en paralelo con el trabajo del tanque actual.

| Descripción del trabajo | Unid. | Cant. | Valor unit. | Valor total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CONSTRUCCION CIVIL |  |  |  |  |
| Trazado y Replanteo | m 2 | 63.62 | 1500 | 95430 |
| Excavación | m 3 | 5.00 | 14510 | 72550 |
| Relleno compactado en capas de 25 cm. de espesor ( ulizando granula) | m 3 | 17.00 | 6640 | 112880 |
| Anillo de cimentaición ( según plano) viga circular | m 3 | 15.00 | 420000 | 6300000 |
| Losa de cimentación de 0.15 m. de espesor. | m 3 | 4.00 | 420000 | 1680000 |
| Relleno compactado en ángulo | m 3 | 2.00 | 6640 | 13280 |
| Cama de asfalto | m 2 | 15.00 | 26000 | 390000 |
| Contrapiso de Hormigon e = 10 cm. (Para bombas) | m 2 | 4.00 | 25000 | 100000 |
| Colocación pernos de sujección | u. | 16.00 | 50000 | 800000 |
| Enlucido de viga | m 2 | 10.00 | 9000 | 90000 |
| Pintura y esmalte ( viga circular ) | m 2 | 10.00 | 6500 | 65000 |
| Limpieza y desalojo | Global | 1.00 | 300000 | 300000 |
| CONSTRUCCION METALICA |  |  |  |  |
| Rolado de planchas de acero inoxidable (detalle los precios unitarios de c/u) | Plancha | 66 | 150000 | 9900000 |
| Rolado de ángulos de 2"x 1/4" x 6m. | Ángulos | 5 | 150000 | 750000 |
| Rolado de platinas de 2"x 1/4" x 6m. | Platina | 40 | 75000 | 3000000 |
| Rolado de tubos de 1 1/2" cédula 40 x 6m. | Tubos | 9 | 75000 | 675000 |
| M. de O soldadura MIG, formación de anillos de 11 planchas c/u. | Anillos | 6 | 3921428 | 23528570 |
| M. de O soldadura MIG, construción del fondo del tanque. | Planchas | 19 | 412631 | 7840000 |
| M. de O soldadura MIG, montaje de anillo sobre anillo. | c/Anillo | 6 | 4500000 | 27000000 |
| Rolado de planchas del techo | Plancha | 20 | 150000 | 3000000 |
| M de O. soldadura MIG, formación del techo y soportes del mismo. | Plancha | 20 | 627000 | 12540000 |
| M. de O. soldadura MIG, construcción del desfogue de vapor. | Desfogue | 3 | 100000 | 300000 |
| Mano de obra soldadura MIG, anillo refuerzo | c/Anillo | 1 | 200000 | 200000 |
| M de O. soldadura MIG, montaje del techo sobre el cilindro. | Global |  | 4500000 | 4500000 |
| M de O. soldadura MIG, construcción y montaje de la escalera y protecciones. | Global |  | 2000000 | 2000000 |
| M de O. soldadura MIG, soportes de aislamiento en el cilindro. | c/soporte | 189 | 3000 | 567000 |
| M de O. soldadura MIG, formación de anillos de soporte para planchas de aluminio en el cilindro. | c/anillo de 8.67 m. | 7 | 300000 | 2100000 |
| M de O. soldadura MIG, formación de los anillos en el techo para planchas de aluminio. | c/ anillo | 3 | 200000 | 600000 |
| M de O. soldadura MIG, montaje de soportes de aislamiento en el techo. | c/soporte | 62 | 3000 | 186000 |
| Montaje del aislamiento y planchas de aluminio | m2 | 254 | 30000 | 7620000 |
| Aplicación y materiales para pintura epóxica del fondo, cilindro y techo con 3 mils de espesor, 2 manos. | m2 | 314 | 9700 | 3045800 |
| Logotipo de Chop, pintura según colores del logo entregado por CCN | Global |  | 3000000 | 3000000 |
| Instalación eléctrica, bomba, sensores, y circuito de control. | Global |  | 5000000 | 5000000 |
| Instalación eléctrica para iluminación del área | Reflector | 3 | 350000 | 1050000 |
| Instalación hidraúlica, sistema de bombeo, tuberías, acoples, válvulas, accesorios y rebose. | Global |  | 2850000 | 2850000 |
| Cimentación de la bomba y techo para protección de los equipos. | Global |  | 600000 | 600000 |
| Pasivación de soldadura y superficie de las planchas. | Global |  | 1500000 | 1500000 |
| Maquinaria pesada a utilizar ,Detalle: |  |  | 3465000 | 3465000 |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |
| SUBTOTAL |  |  |  | $126’817.370 |
| UTILIDAD |  | 20% |  | $25’363.474 |
| TOTAL |  |  |  | $152’180.844 |
| Validez de la oferta |  |  |  |  |
| Forma de pago |  |  |  |  |
| Tiempo de entrega en días calendario |  |  |  |  |
| Cronograma de trabajo (adjuntar). |  |  |  |  |