## Tabla de Riesgos
No | Riesgo | Actividad | Impacto | Prob. | Categoría | Estado | Responsable | Disparador | Acción
(%)
1 | Que se cambie la fecha de entrada en producción | Puesta en Producción | Crítico | 15 | Medio | INACTIVO | F.Guerrero | Que llegue la fecha del 10 de septiembre y no se hayan completados las pruebas tecnicas y de usuario para el proyecto en cuanto a la plataforma GMG | Se ejecutara la migración de Swift a la nueva versión para activarla en producción de ser necesario. Coordinar Con Fernando Guerrero.
2 | Retraso en la entrega de la programación de la integración con el CORE. | Puesta en producción | Crítico | 15 | Medio | INACTIVO | V.Cascante | No cumplir con la linea base de avance de cronograma ya definida para cada Quincena. | Aumentar el horario de desarrollo incluyendo sábados para recuperar el tiempo.
3 | Que no permita la instalación por versionamiento o permisos de licencia | Pruebas de UAT | Crítico | 15 | Medio | INACTIVO | F.Guerrero | No haberse comprado las licencias de SSH antes del 15 de agosto | Solicitar el visto bueno de la Gerencia de TI y Compras para efectuar la compra de las licencias
4 | Que no se tenga el personal capacitado para la configuración. | Pruebas Tecnicas | Crítico | 15 | Medio | INACTIVO | V.Jimenez | Al configurar el ambiente no solucionar los casos presentados en el tiempo destinado. | Solicitar la ayuda a otros dba's y si no es posible a México
5 | Que no se pueda implementar la estructura de pase y carpetas requeridas para GMG. | Implementar software SETUP GMG | Menor | 15 | Bajo | INACTIVO | V.Jimenez | Al configurar el ambiente no solucionar los casos presentados en el tiempo destinado. | Solicitar la ayuda a otros dba's y si no es posible a México
6 | Que los tiempos de respuesta y el rendimiento del servidor no sea adecuado para operar. | Pruebas de UAT | Crítico | 40 | Alto | INACTIVO | E.Arias | Al desarrollar las pruebas del ambiente UAT de GMG los tiempos de respuesta tengan delays muy largos. | Analisis profundo de la configuración definida por TELECOM.
7 | Que los usuarios no tengan la disponibilidad requerida. | Todo el Proyecto | Crítico | 15 | Medio |  | Ronald Fernández | Realización de las distintas tareas asignadas que reflejen atrasos continuos | · Informar al comité Ejecutivo, patrocinador del proyecto para resolver la situación.
8 | Dependencia de recursos críticos. | Todo el Proyecto | Crítico | 15 | Medio |  | Ronald Fernández | Ausentismo continuo, fatiga de los miembros del equipo, etc. | · Tratar de contar con recursos alternos en caso de necesitarse.
9 | No contar con soporte del área del Base de Datos | Todo el Proyecto | Serio | 15 | Medio |  | Ronald Fernández | Realización de las distintas tareas asignadas que reflejen atrasos continuos | Informar al Gerente de ITO para su corrección
10 | No contar con soporte de área de Comunicaciones | Todo el Proyecto | Serio | 15 | Medio |  | Ronald Fernández | Realización de las distintas tareas asignadas que reflejen atrasos continuos | Informar al Gerente de ITO para su corrección
11 | Que el desarrollo de la aplicación de Banca Virtual no este lista para la fecha de salida. | Integración con Core (Transferencias) | despreciable | 60 | Bajo | INACTIVO | Ronald Fernández | No conseguir el recurso en el mercado para desarrollar esta parte del proyecto | Se le transpasará las tareas al área de PFS y en particular al proyecto B. Virtual para que las desarrolle.
12 | Que no se entregue la documentación solicita por México para la activación en Producción de la plataforma GMG | Puesta en Producción | Crítico | 15 | Medio | INACTIVO | A.Vega | Solicitud de México por información no enviada en el momento oportuno. | Procesar la información solicitada y enviarla inmediatamente.
13 | Que los script para las pruebas de UAT no cubran todos los puntos de verificación | Certificación de Usuario (b.Linea, t.admin, batch y GMG) | Crítico | 60 | Alto | INACTIVO | Greivin Ulate | Que al miércoles 22 de agosto no esten completamente diseñados los scripts | Concentrar todo el esfuerzo en tenerlos listos para el 23 de agosto.
14 | Que la ejecución de las pruebas de UAT de plataforma GMG no se inicien según cronograma | Certificación de Usuario (b.Linea, t.admin, batch y GMG) | Crítico | 60 | Alto | INACTIVO | Greivin Ulate | que el punto 13 no este finalizado | Desarrollar las pruebas a partir del sábado 25 de agosto